## RACI
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)
Atividade ou Pacote de Trabalho | Responsável pela Execução | Aprovador | Consultado | Informado
Seleção da ferramenta a ser customizada | Gerente do Projeto | Diretor de TI | Diretor de Operações
Definição de requisitos e da metodologia de seleção | Gerente do Projeto | Diretor de TI | Diretor de Operações
Aplicação dos requisitos às possíveis ferramentas | Equipe do Projeto | Gerente do Projeto | Fornecedores
Análise dos resultados e definição | Gerente do Projeto | Diretor de TI | Diretor de Operações
Contratação da implementadora | Gerente do Projeto | Diretor de TI | Jurídico | Diretor de Operações
Especificação Técnica e Funcional | Equipe do Projeto | Diretor de Operações | Equipe de Engenharia | Implementadora
Customização do sistema | Implementadora | Gerente do Projeto | Equipe do Projeto
Testes | Equipe de TI | Coordenador de Testes | Equipe de Engenharia Implementadora
Implantação | Equipe de TI | Gerente do Projeto | Implementadora | Diretoria