## Sheet1 (hidden)
Método de apresentação estimulou a participação do público presente. | Conciliação da data agendada para a realização do Seminário com outros eventos do Estado.
Apresentação e comparação de melhores práticas em gestão de Projetos. | Tempo curto para a apresentação de um conteúdo extenso.
Realização de exercícios para fixação do conteúdo.
Revisão de conceitos de gerenciamento de Projetos para introdução à ferramenta de cronograma. | Tempo curto para a realização dos exercícios práticos pelos participantes.
Realização de exercícios práticos pelos participantes.
Redução do número de participantes devido necessidade de um maior entendimento das melhores práticas de gerenciamento de Projetos e aprofundamento das funcionalidades da ferramenta de gerenciamento do cronograma. | Tempo curto para a explicação detalhada de algumas funcionalidades.
Apresentação de exemplos relacionados a técnicas e ferramentas utilizadas nos processos. | Tempo curto para a apresentação de um conteúdo extenso e profundo.
Estabelecimento de uma agenda de reuniões de imersão com antecedência. | Tempo estimado para as reuniões de imersão superior ao praticado.
Realização de exercícios de fixação de conteúdo, exercícios práticos, revisão de conceitos e apresentaçaõ de exemplos concretos. | Tempo curto para apresentação de conteúdos extensos e profundos, muitas vezes insuficiente para explicação detalhada de algumas funcionalidades e para realização de exercícios.

## Lições Aprendidas
Lição Aprendida |  |  |  |  | Impacto
# | Evento / Ponto de Atenção | Impacto | Descrição da Lição Aprendida | Data de Registro | Grupo de Processos | Frente(s) impactada(s)
1 | Não participação adequada dos usuários na criação de cenários de teste | Criação de novos cenários de teste ou exclusão de cenários ao longo da fase de testes | Incluir usuários chaves, líderes e donos de processo para que os cenários de teste sejam criados e evitar retrabalho. |  | Execução | Testes
2 | Concorrência de atividades dos UC | Divisão do tempo e de tarefas para realização das atividades | Programar melhor o cronograma de atividade dos UC, a fim de inibir as atividades concorrentes destes. |  | Execução; Planejamento | Testes
3 | Falta de comunicação e controle sobre as soluções de contorno para os erros de sistema | Alguns erros não tiveram as soluções de contorno testadas e/ou aprovadas pelos usuários chaves antes de Go Live. Algumas soluções já haviam sido aprovadas pelo usuários mas o fluxo de aprovação não envolveu o Gerente do Projeto, que ficava sem a rastreabilidade da informação. | Devemos desenvolver uma melhor comunicação entre usuários chaves, consultores da implementadora e Gerente do Projeto para garantir um controle efetivo dos erros e de suas respectivas soluções de contorno |  | Monitoramento e Controle | Implementação
4 | Falha na comunicação sobre status e prazos para conclusão de melhorias de produto para os usuários chaves | Usuários ficaram sem saber se ou quando a sua pendência seria resolvida | Necessário comunicar aos usuários chaves todos os status e prazos das demandas relacionadas a eles periodicamente |  | Monitoramento e Controle | Implementação; Comunicação
Positivo
Negativo